**Сводный годовой отчет об итогах реализации муниципальных программ**

**городского округа город Стерлитамак в 2021 году**

В 2021 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

***Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

По итогам 2021 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 127 целевых индикаторов и показателей. Из них:

- **достигнуты** плановые значения по 102 целевым индикаторам и показателям (80,3% от общего количества показателей);

- **не достигли** планового уровня 25 показателей (19,7%).

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по **11 муниципальным программам** наблюдается высокая доля (более 85%) достижения целевых индикаторов и показателей;

- по **4 муниципальным программам** фиксируется средний уровень (от 60% до 85%) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по **3 муниципальным программам** наблюдается низкий уровень (до 60%) достижения целевых индикаторов и показателей.

***Финансирование муниципальных программ***

По данным ответственных исполнителей в действующих редакциях программных документов общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ в 2021 году составляет 6970,1 млн рублей. Фактически освоение в отчетном периоде составило 7073,5 млн рублей или 101,5% от предусмотренного объема.

В разрезе источников финансирования утвержденный лимит бюджетных обязательств состоит из:

- федерального бюджета – 1009,5 млн рублей (14% от общего объема средств);

- бюджета Республики Башкортостан – 3142 млн рублей (43%);

- бюджета городского округа – 2133,5 млн рублей (29%);

- внебюджетных источников – 1007,3 млн рублей (14%).

**Освоение составило** 97% или 7073,5 млн рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 958,2 млн рублей (95% от объема утвержденных лимитов федерального бюджета);

- бюджет Республики Башкортостан – 3044,5 млн рублей. (97%);

- бюджет городского округа – 2065,2 млн рублей. (97%);

- внебюджетных источников – 1005,6 млн рублей (99,8%).

Практически по всем муниципальным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых ресурсов. Исключение составляет муниципальные программы: «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан "Башкирские дворики" (51,5%) и «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы» (85,1%).

По удельному весу наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы в сфере:

* образования (63%);
* комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (7%);
* благоустройство города (6%);
* развития транспортной системы (6%);
* профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма (5%);

* сохранения и развития культуры (4%);
* развития строительного комплекса и архитектуры (3%);
* развития физической культуры и спорта (2%);
* формирования современной городской среды (1%);
* прочие программы (3%).

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ***

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07.02.2019 №220, оценка эффективности реализации проведена по 18 муниципальным программам.

По итогам проведенного анализа выявлено, что:

* 17 муниципальных программ (94% от общего их количества) имеют высокий уровень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более или равна 0,85);
* 1 муниципальная программа (6%) имеет удовлетворительное значение эффективности реализации (0,65-0,75);

Представленный анализ показывает, что львиная доля муниципальных программ (17 из 18 или 94%) имеет высокое значения эффективности, что свидетельствует об управляемости процесса программно-целевого планирования.

**Основные параметры реализации муниципальных программ**

**по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Критерии оценки эффективности муниципальной программы** | | | **Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы** |
| **Степень достижения плановых целевых показателей (индикаторов)** | **Эффективность реализации программных мероприятий** | **Оценка использования финансовых ресурсов** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **Эмп** |
| 1 | Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,95 |
| 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,94 |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы | 1,03 | 0,65 | 1,00 | 0,92 |
| 5 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак РБ, на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 0,92 |
| 6 | Благоустройство ГО г. Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,85 |
| 7 | Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 0,87 |
| 9 | Развитие транспортной системы на территории городского округа город Стерлитамак на 2019-2022 годы | 0,68 | 0,50 | 1,00 | 0,71 |
| 10 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак на 2019-2024 годы | 1,00 | 0,86 | 1,00 | 0,96 |
| 11 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016-2021 годы | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 0,98 |
| 12 | Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,94 |
| 13 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Стерлитамак на 2021-2023 годы | 0,80 | 0,97 | 0,94 | 0,88 |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы | 0,99 | 0,66 | 1,00 | 0,90 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,93 |
| 16 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ | 1,09 | 0,60 | 0,97 | 0,93 |
| 17 | Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,87 |
| 18 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2030 годы | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |

*В разрезе муниципальных программ, действовавших в 2021 году, выполнение следующее:*

**1.** В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ до 2025 года» (с учетом внесенных изменений)** в 2021 году на реализацию мероприятий предусмотрено 4 370,3 млн рублей, из них за счет средств бюджета РФ – 278,3 млн рублей, бюджета РБ – 2 644,7 млн рублей, бюджета ГО – 1 047,1 млн рублей, внебюджетных источников – 400,2 млн рублей. Объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств за отчетный период составил 4 572,4 млн рублей (104,6% к годовому плану программы), из которых освоено 98% или 4 480,6 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета РФ – 254,2 млн рублей (93% от утвержденных лимитов), бюджета РБ – 2 804,7 млн рублей (98%), местного бюджета – 1022,7 млн рублей (99%), внебюджетных источников – 399 млн рублей (100%).

Основная часть средств республиканского бюджета (порядка 85%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений (4540 работников); более 73% средств местного бюджета в рамках данной программы – субсидия образовательным учреждениям на обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг и иные цели. Кроме того, осуществлялась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в качестве снижения величины родительской платы для 15146 детей, предоставлялось льготное питание для 2862 ребенка, приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений. Также реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений. Всего реализовано 80 мероприятий из 112 (81%). Из 13 целевых показателей достигнуто 9.

**2.** В соответствии с **муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (с учетом внесенных изменений)** в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 9,04 млн рублей, в том числе из бюджета РБ – 6,04 млн рублей, местного бюджета – 3,0 млн рублей.

Финансирование выделялось на следующие виды поддержки:

- субсидирование в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей;

- субсидирование в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования.

Фактическое финансирование составило 100% к плану. Выделенные средства полностью освоены. Финансовая поддержка оказана 23 субъектам малого предпринимательства. Всего реализовано 2 мероприятия программы из запланированных 13. За отчетный период все целевые показатели реализованы в полном объеме.

**3.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы»** в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 162 млн рублей, в том числе из бюджета РБ – 4,9 млн рублей, местного бюджета – 130,9 млн рублей, из внебюджетных источников – 26,2 млн рублей. Запланированные средства освоены в полном объеме.

Порядка 98% выделенных в рамках программы средств направлены на развитие спортивных школ и МАУ Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» (2010 детей и подростков, занимающихся в «Спортивной школе олимпийского резерва», СШ №3 и СШСБ), а также на организацию и проведение городских спортивных мероприятий (проведено 317 соревнований по различным видам спорта). Из 9 запланированных мероприятий на 2021 год реализовано 8. Достигнуто 5 целевых показателей из 8.

**4.** На выполнение мероприятий **муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы»** в 2021 году освоено 275,3 млн рублей, из которых федеральный бюджет – 33,8 млн рублей, бюджет РБ – 45,2 млн рублей, местный бюджет – 179,7 млн рублей, внебюджетное финансирование – 16,7 млн рублей.

Основные средства по программе направлены на организацию и предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, укреплению материально-технической базы музыкальных и художественных школ города (48% от фактического освоения), предоставление библиотечных услуг и укрепление материально-технической базы библиотек (15%), создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами МАУ «СГДК» (16%), капитальные ремонт детской музыкальной школы №1 (14%) В течение 2021 года проведены следующие культурно-массовые мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта; концерт, посвященный дню вывода войск из Афганистана; конкурс детского вокального творчества «Маленькая звезда»; праздничные мероприятия, посвященные дню Победы и многое другое. В 2021 году достигнуто 7 целевых показателей из 8.

**5.** В 2021 году реализация **муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак, на 2017-2022 годы»** осуществлялось в сумме 0,137 млн рублей. Финансирование из республиканского и федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено.

Порядка 38% финансирования направлено на городской конкурс красоты среди башкирских и татарских красавиц «Стерлитамак гузале», 11% на проведение народного праздника «Широкая Масленица, 12% - народный праздник родословной «Шежере байрамы», 34% - башкирский праздник «Етеган»-дня семьи, любви и верности, и другие. Также проводились мероприятия в области культуры этнической направленности, не предусматривающие финансирования в рамках программы. Из 88 мероприятий выполнено 47 мероприятий или 53,4% от общего количества. Все целевые показатели за отчетный период достигнуты.

**6.** В рамках **муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2027 годы»** **(с учетом внесенных изменений)** в 2021 году предусмотрено и фактически освоено финансирование в сумме 447,3 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 4,3 млн рублей, республиканского бюджета – 20,3 млн рублей, местного бюджета – 422,7 млн рублей.

Порядка 50% освоенных средств (224,1 млн рублей) приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (ремонт и текущее содержание дорог, благоустройство парков и скверов, посадка и омоложение зеленых насаждений, ликвидация несанкционированных свалок, разметка центральных дорог) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ). Остальные средства направлены на содержание сетей уличного освещения, текущее содержание дорог центральных улиц, новогоднюю иллюминацию, отлов и содержание безнадзорных животных, иные мероприятия. За 2021г. все целевые показатели достигнуты.

**7.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ на 2018-2024 годы»** в 2021 году предусмотрено и освоено финансирование в сумме 85,2 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 76,6 млн рублей, бюджета РБ – 1,6 млн рублей, местного бюджета – 7,0 млн рублей. Средства направлены на благоустройство набережной реки Стерля и прилегающей территории на пересечении ул. Худайбердина и ул. Шафиева. Целевые показатели за отчетный период достигнуты.

**8.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ «Башкирские дворики»» (с учетом внесенных изменений)** в текущем году предусмотрено и фактически освоено 35,5 млн рублей, в том числе за счет бюджета РБ – 33,5 млн рублей, местного бюджета –2 млн рублей. Выполнен ремонт дорожного покрытия 2 дворовых территорий общей площадью 5,5 тыс.кв.м, установлены 14 скамеек и 14 урн, обустроена 1 детская и 1 спортивная площадка для благоустройства 2 многоквартирных домов. Целевые показатели достигнуты.

**9.** На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие транспортной системы территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2022 годы»** в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 423,2 млн рублей, в том числе 176,1 млн рублей. – из бюджета РФ, 70 млн рублей – из бюджета РБ, 176,9 млн рублей - из местного бюджета, 0,1 млн рублей – из внебюджетных источников (собственные средства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»). Данная муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: «Развитие городского электрического транспорта на 2019-2022 годы» и «Безопасность дорожного движения на 2019-2022 годы». Фактическое освоение за 2021 год по программе составило 100%.

Из местного бюджета на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено 162,5 млн рублей, или 38% от общей суммы освоенных средств (перевезено более 9 млн. пассажиров).

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения на 2019-2022 годы» 260,6 млн рублей (62% от общей суммы освоенных средств) направлено на мероприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ремонт автомобильных дорог – 11,9 км). Из 12 целевых показателей в отчетном периоде достигнуто 6.

**10.** В рамках реализации **муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» (с учетом внесенных изменений)** в 2021 году из местного бюджета на обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки выделено и освоено порядка 31 млн. рублей.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений: составлялась и велась сводная бюджетная роспись, осуществлялось управление единым счетом местного бюджета и ведение 136 лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, велся кассовый план исполнения местного бюджета и прочее. За 2021 год исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 93,3% от утвержденного плана; по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 14 контрольных, 7 плановых и 1 внеплановое контрольное мероприятие. Установлены нарушения на сумму 3552,6 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование средств местного бюджета – 72,4 тыс. рублей, неправомерное – 210,3 тыс. рублей, необоснованные выплаты – 147,9 тыс. рублей, восстановлено в доход бюджета городского округа – 8,1 тыс. рублей, в бюджет РБ – 64,3 тыс. рублей. Из 7 целевых индикаторов исполнено 3.

**11.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа г.Стерлитамак на 2016-2021 годы»** в 2021 году фактически освоено 37 млн рублей, в том числе за счет бюджета РФ – 13,6 млн рублей, бюджета РБ – 21,1 млн рублей, местного бюджета – 2,3 млн рублей. По плану муниципальной программы предусмотрено выдача 31 сертификата в год, но учитывая объем федерального, республиканского и местного бюджетов, финансирование было достаточным только для 30 молодых семей. Соответственно, целевой показатель не был достигнут.

После проведения конкурсного отбора было выдано 30 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Данные сертификаты успешно реализованы до конца 2021 года.

**12.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы»** фактически освоено в 2021 году 10,5 млн рублей местного бюджета. Основная сумма освоенных средств (96%) приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и МБУ ВПО «Отечество», которыми в течение отчетного периода проведены следующие наиболее значимые мероприятия: турнир по рукопашному бою, посвященный памяти А.Галяуова, юнармейские игры в формате военно-спортивной игры «Юнармеец», городской молодежный форум «Потенциал молодежи», городской форум добровольцев «ДоброSTR», всероссийская акция «10000 шагов к жизни» и многое другое. Все запланированные мероприятия программы выполнены. Из 7 целевых показателей исполнено 6.

**13.** На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики заболеваемости наркологическими расстройствами и бытовыми отравлениями в городском округе г. Стерлитамак на 2021-2023 годы»** в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 158 тыс. рублей из местного бюджета. За отчетный период фактическое освоение по программе составило 148 тыс. рублей, в том числе на разработку и издание средств наглядной агитации, брошюр, сборников, учебных пособий антинаркотической направленности и организацию городского летнего лагеря «Юный спецназовец»

Также велась работа, не предусматривающая финансирования: спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом»; работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»; участие в Республиканском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы среди органов молодежной политики администраций муниципальных районов и городских округов РБ; распространение видеоролика антинаркотической направленности в сети Интернет и в учебных заведениях и прочее. Все целевые показатели достигнуты.

**14.** В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы **«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы»** предусмотрено и фактически освоено326,3 млн рублей, из которых 8,3 млн рублей – средства местного бюджета, 318 млн рублей – внебюджетное финансирование. Освоенные средства направлены на охранные услуги, установку и техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведение работ по инженерному оборудованию опасных производственных объектов АО «Башкирская содовая компания», ОАО «СНХЗ», ОАО «Синтез-Каучук». Также проводились мероприятия, не предусматривающие финансирования: проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии городского округа г. Стерлитамак, 4 заседания муниципальной комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений, на все объекты с массовым пребыванием людей (муниципальные) разработаны и утверждены паспорта безопасности. На территории муниципального образования имеется 73 потенциальных объекта террористических посягательств, в том числе 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 47 мест массового пребывания людей, 3 объекта ТЭК, 2 объекта транспортной инфраструктуры. За отчетный период из 6 целевых показателей 5 были достигнуты.

**15.** Постановлением администрации от 05.06.2018г. №1125 утверждена **муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы».** На реализацию мероприятий программы в 2021 году было освоено 5,6 млн рублей. Проведены следующие мероприятия: обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 43 муниципальных служащих, 66 муниципальных служащих прошли аттестацию, по итогам отчетного года в кадровый резерв включены 26 человек. В целом из 11 мероприятий программы выполнены 8. Все целевые показатели достигнуты.

**16.** В рамках **муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ на 2019-2023 годы»** предполагаемая суммафинансирования на 2021 год составляет 35,7 млн рублей (в том числе 34,7 млн рублей за счет местного бюджета, 1,0 млн рублей – внебюджетное финансирование), по итогам года освоено 27 млн рублей (76%), внебюджетных средств не выделялось.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансирование из местного бюджета на проведение аварийно-спасательных работ и защите населения от чрезвычайных ситуаций (96% выделенных бюджетных средств в рамках программы), приобретено аварийно-спасательное оборудование, проводилось обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и другие мероприятия (из 37 мероприятий выполнено 30). Из 10 целевых индикаторов достигнуты 6.

**17.** Постановлением администрации от 31.12.2015 №2695 утверждена **муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2016-2021 годы»** (в ред. от 30.12.2021 №3845). На 2021 год предусмотрено и освоено финансирование в сумме 245 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 197,3 млн рублей, бюджета РБ – 20,6 млн рублей, местного бюджета – 27,1 млн рублей. Основная сумма средств (порядка 67% от общего финансирования по программе) выделена на строительство дороги по ул. Ботаническая, Крымская, пр. Академика Королева в жилом районе «Прибрежный». Кроме того, в рамках программы велось строительство транспортной инфраструктуры микрорайона №5 Западного жилого района (23%), а также содержание МБУ «Управление капитального строительства» г. Стерлитамак (8%).Осуществлен ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью 65 тыс. кв.м. Из запланированного на 2021 год 21 мероприятия программы выполнено11. За отчетный период все целевые показатели достигнуты.

**18.** В 2021 году на реализацию **муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Стерлитамак РБ на 2016-2030 годы»** было предусмотрено и фактически освоено 472,8 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 202,4 млн рублей, республиканского бюджета – 16,4 млн рублей, местного – 8,4 млн рублей, внебюджетных источников – 245,6 млн рублей.

Порядка 44% (209,6 млн рублей) финансирования направлено на обеспечения мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции водоисточника «Берхомут», 28% (130,9 млн рублей)- на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, 18% - ремонт магистральных и квартальных сетей теплоснабжения. Все целевые индикаторы достигнуты.

При разработке новых муниципальных программ муниципальным заказчикам целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак от 11.11.2020 №2516, а также синхронизировать целевые индикаторы с показателями национальных проектов.